## 工作表1
基本工作安排
节点 | 事件 | 时间 | 处理人员
封账前 | 集中测试bug修复（暂时还有2个） | 7月11号～7月15号 | 胡王耀、郑怡灵
| 按上周确定下来的流程更新工作流，并存档 | 7月11号 | 郑怡灵
| 所内初始化数据脚本准备（所内统计信息） | 7月11号～7月14号 | 数据收集人员：王月 脚本准备人员：郑怡灵
| 在研项目数据校验 | 7月12号～7月20号 | 课题秘书、郑怡灵、王月
| 调整项目预算的生成原则（根据核算账号预算生成项目预算），确保生成的数据更加精确有效 | 7月13号～7月18号 | 郑怡灵
上线前 | 将校验后在研项目数据脚本导入生产环境 | 7月21号～7月23号 | 黄堪瑜、殷燕玲
| 导入所内初始化数据 | 7月21号～7月23号 | 黄堪瑜、殷燕玲
| 导入工作流数据 | 7月21号～7月23号 | 郑怡灵
需要同步推进的工作
1. 项目流程与核算账号审批流程的合并（同时需要考虑其它所的情况）
2. 项目模块在各个所流程上的个性化比较多，需要思考如何适应多个流程合并的情况。
建议现场工作人员
郑怡灵
(注：上线之后的前两个星期，现场可能需要多一个小伙伴跟进，记录问题，具体人员待定)